未来区块链与隐私计算高精尖创新中心

基础任务周简报

| 周报时段 |  | 2026年04月13日-2026年04月19日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 |  | 智能体驱动的区块链语义预言机技术研究 |  | 负责人 | 林怡静 |
| 本月研究计划1 |  | 本月任务： 1) 系统调研区块链预言机场景下的真值发现算法（SenFeed、DecentTruth、TruthDiscovery、SenteTruth等），完成算法比选； 2) 设计基于Agent的真值发现模块架构，明确“多源数据采集→冲突检测→真值推断→置信度量化→链上写入”任务链路； 3) 基于AutoGen实现真值发现原型，集成至少2种真值推断算法并开展小规模验证； 4) 设计不确定性量化与可信度输出方案，形成月度阶段总结与下月迭代建议。 |  |  |  |
|  |  | 本月成果指标： 1)完成不少于4类候选算法的对比分析； 2)明确模块边界、输入输出规范与验收标准； 3)完成1个基于AutoGen的原型实现，集成至少2种真值推断算法，形成不少于4组冲突场景实验记录； 4)完成4期周报。 |  |  |  |
| 本月任务分解2 |  | 第1周 | 真值发现算法调研与选型：系统调研SenFeed、DecentTruth、TruthDiscovery、SenteTruth等方案，梳理多源异构数据冲突检测与真值聚合机制； |  |  |
|  |  | 第2周 | 真值发现模块架构设计：围绕“多源数据采集→冲突检测→真值推断→置信度量化→链上写入”设计Agent协作链路与接口规范； |  |  |
|  |  | 第3周 | 真值发现原型实现与初步验证：基于AutoGen实现原型，集成至少2种真值推断算法，构建模拟冲突场景开展实验； |  |  |
|  |  | 第4周 | 不确定性量化与结果汇总：引入贝叶斯或置信区间方法设计可信度评分，汇总实验结果并形成月度总结； |  |  |
| 本周任务完成情况 |  |  |  | 周计划达成度3：100% |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 参加人员 | 投入时间（人/天） |
| 01 | 基于AutoGen框架搭建真值发现原型系统，完成多Agent协作环境配置与基础通信链路调通。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 02 | 集成加权投票（Weighted Voting）与CRH两种真值推断算法，实现算法模块的标准化封装与接口适配。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 03 | 构建不少于4组模拟冲突场景数据集，涵盖数据源偏差、恶意篡改、延迟不一致等典型冲突类型，开展原型系统初步验证实验。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 04 | 汇总分析各算法在不同冲突场景下的准确率与收敛性表现，明确下周不确定性量化方案的设计方向与实验计划。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 本周取得成果4 |  | 在智能体驱动的区块链语义预言机技术研究方面，本周完成如下内容： 基于AutoGen框架完成真值发现原型系统搭建，实现多Agent协作环境配置与基础通信链路调通。 集成加权投票（Weighted Voting）与CRH两种真值推断算法，完成算法模块的标准化封装与接口适配。 构建4组模拟冲突场景数据集并开展初步验证实验，验证原型系统在数据源偏差、恶意篡改等典型场景下的真值推断能力，为下周不确定性量化方案设计提供数据支撑。 |  |  |  |
| 月计划总体进展5 |  | 月任务达成进度：75 %，进度正常 |  |  |  |
| 存在问题及调整方案6 |  | 无 |  |  |  |

填表说明

1.根据《未来区块链与隐私计算高精尖创新中心研究任务管理办法》，周简报是高精尖中心跟进任务实施进度、保证计划目标达成、促进团队交流协作的重要过程管理工具;

2.周简报由任务负责人根据任务实际执行情况填写，于每周五晚21点前发送至邮箱：fengchunlai@buaa.edu.cn ，邮件标题请注明“任务负责人-任务名称”。

注1.本月研究计划：每月初更新，参照任务书“研究进度安排”填写本月主要任务、成果及其指标、预算执行进度；

注2.本月任务分解：每月初将月度任务拆解成周工作计划和预期成果；

注3.周计划达成度：指本周实际完成情况与本周工作计划的对比；

注4.本周取得成果：请任务组根据中心三大任务方向填写相关内容（区块链方向、隐私计算方向、可信智能方向）；

注5.月计划总体进展状态：与本月研究计划中所列指标对比，按实际情况体现月任务达成进度和预算执行率；

注6.存在问题及调整方案：可提出任务执行过程的问题和需求。如本周计划达成度及月任务达成度进度滞后，需提出解决或调整方案。