未来区块链与隐私计算高精尖创新中心

基础任务周简报

| 周报时段 |  | 2026年05月04日-2026年05月10日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 |  | 智能体驱动的区块链语义预言机技术研究 |  | 负责人 | 林怡静 |
| 本月研究计划1 |  | 本月任务： 1) 设计并实现语义解析Agent，将链上预言机请求（自然语言/结构化混合）转换为可执行的多源检索意图； 2) 设计统一的异构数据源适配层，覆盖REST API、网页抓取与消息流三类外部接入方式； 3) 在既有真值发现原型前侧串联语义解析与采集层，打通"链上请求→意图解析→多源采集→进入既有真值聚合"前向链路； 4) 针对采集异常、限流与超时设计统一回退与去重策略并完成压力联调。 |  |  |  |
|  |  | 本月成果指标： 1) 语义解析Agent在不少于30条样例请求上意图正确率达到稳定可用水平； 2) 完成不少于6组前向链路联调实验，覆盖三类外部接入方式； 3) 完成4期周报； 4) 完成1次语义解析与采集层评审。 |  |  |  |
| 本月任务分解2 |  | 第1周 | 语义解析Agent设计与原型搭建：明确链上请求到检索意图的映射规则，完成语义解析Agent的接口定义与原型实现； |  |  |
|  |  | 第2周 | 异构数据源适配层设计与接入：完成REST API、网页抓取、消息流三类适配器的封装，实现与采集Agent的对接； |  |  |
|  |  | 第3周 | 前向链路串联与联调：将语义解析、采集层与既有真值发现原型串联，打通端到端前向链路并跑通典型用例； |  |  |
|  |  | 第4周 | 异常回退与压力联调：针对采集异常、限流与超时设计统一回退策略，开展前向链路压力联调并形成下月迭代建议； |  |  |
| 本周任务完成情况 |  |  |  | 周计划达成度3：100% |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 参加人员 | 投入时间（人/天） |
| 01 | 梳理链上预言机请求的语义结构与典型样例，明确从自然语言/结构化混合输入到多源检索意图的映射规则与字段约束。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 02 | 完成语义解析Agent的接口定义与原型实现，覆盖意图分类、实体抽取与检索约束生成三类基础能力。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 03 | 基于不少于30条样例请求开展原型解析效果评估，记录正确率、典型失败模式与边界场景。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 04 | 基于本周原型与失败样例，明确下周异构数据源适配层的接口边界与对接优先级。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 本周取得成果4 |  | 在智能体驱动的区块链语义预言机技术研究方面，本周完成如下内容： 基于上月已稳定的真值发现原型与不确定性量化模块，本周启动语义解析与异构数据源接入阶段工作，梳理链上预言机请求的语义结构与典型样例，明确自然语言/结构化混合输入到多源检索意图的映射规则与字段约束。 完成语义解析Agent的接口定义与原型实现，覆盖意图分类、实体抽取与检索约束生成三类基础能力，在不少于30条样例请求上完成解析效果评估，整理典型失败模式与边界场景。 基于本周原型与失败样例，明确下周异构数据源适配层（REST API、网页抓取、消息流）的接口边界与对接优先级，为前向链路串联做好输入准备。 |  |  |  |
| 月计划总体进展5 |  | 月任务达成进度：25 %，进度正常 |  |  |  |
| 存在问题及调整方案6 |  | 无 |  |  |  |

填表说明

1.根据《未来区块链与隐私计算高精尖创新中心研究任务管理办法》，周简报是高精尖中心跟进任务实施进度、保证计划目标达成、促进团队交流协作的重要过程管理工具;

2.周简报由任务负责人根据任务实际执行情况填写，于每周五晚21点前发送至邮箱：fengchunlai@buaa.edu.cn ，邮件标题请注明“任务负责人-任务名称”。

注1.本月研究计划：每月初更新，参照任务书“研究进度安排”填写本月主要任务、成果及其指标、预算执行进度；

注2.本月任务分解：每月初将月度任务拆解成周工作计划和预期成果；

注3.周计划达成度：指本周实际完成情况与本周工作计划的对比；

注4.本周取得成果：请任务组根据中心三大任务方向填写相关内容（区块链方向、隐私计算方向、可信智能方向）；

注5.月计划总体进展状态：与本月研究计划中所列指标对比，按实际情况体现月任务达成进度和预算执行率；

注6.存在问题及调整方案：可提出任务执行过程的问题和需求。如本周计划达成度及月任务达成度进度滞后，需提出解决或调整方案。