未来区块链与隐私计算高精尖创新中心

基础任务周简报

| 周报时段 |  | 2026年05月11日-2026年05月17日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 |  | 智能体驱动的区块链语义预言机技术研究 |  | 负责人 | 林怡静 |
| 本月研究计划1 |  | 本月任务： 1) 设计并实现语义解析Agent，将链上预言机请求（自然语言/结构化混合）转换为可执行的多源检索意图； 2) 设计统一的异构数据源适配层，覆盖REST API、网页抓取与消息流三类外部接入方式； 3) 在既有真值发现原型前侧串联语义解析与采集层，打通"链上请求→意图解析→多源采集→进入既有真值聚合"前向链路； 4) 针对采集异常、限流与超时设计统一回退与去重策略并完成压力联调。 |  |  |  |
|  |  | 本月成果指标： 1) 语义解析Agent在不少于30条样例请求上意图正确率达到稳定可用水平； 2) 完成不少于6组前向链路联调实验，覆盖三类外部接入方式； 3) 完成4期周报； 4) 完成1次语义解析与采集层评审。 |  |  |  |
| 本月任务分解2 |  | 第1周 | 语义解析Agent设计与原型搭建：明确链上请求到检索意图的映射规则，完成语义解析Agent的接口定义与原型实现； |  |  |
|  |  | 第2周 | 异构数据源适配层设计与接入：完成REST API、网页抓取、消息流三类适配器的封装，实现与采集Agent的对接； |  |  |
|  |  | 第3周 | 前向链路串联与联调：将语义解析、采集层与既有真值发现原型串联，打通端到端前向链路并跑通典型用例； |  |  |
|  |  | 第4周 | 异常回退与压力联调：针对采集异常、限流与超时设计统一回退策略，开展前向链路压力联调并形成下月迭代建议； |  |  |
| 本周任务完成情况 |  |  |  | 周计划达成度3：100% |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 参加人员 | 投入时间（人/天） |
| 01 | 完成异构数据源适配层的统一接口定义，明确请求封装、响应封装与异常封装的字段规范，并约定REST API、网页抓取、消息流三类外部源的适配点。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 02 | 完成REST API适配器实现，覆盖鉴权、重试与限流处理，标准化响应映射至统一字段口径，并接入语义解析Agent的检索意图调用。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 03 | 完成网页抓取适配器实现，覆盖选择器配置、字段抽取模板与同源去重逻辑，对接典型行情/资讯类网页源完成连通性验证。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 04 | 完成消息流适配器实现，覆盖订阅管理、窗口聚合与乱序处理，与采集Agent完成对接，并在不少于3类外部源上完成小规模联调试运。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 本周取得成果4 |  | 在智能体驱动的区块链语义预言机技术研究方面，本周完成如下内容： 基于上周语义解析Agent的接口定义与原型，本周完成异构数据源适配层的统一接口规范，明确REST API、网页抓取与消息流三类外部接入方式在请求封装、响应封装与异常封装上的字段口径与边界。 完成三类适配器的封装实现，REST API侧覆盖鉴权、重试与限流处理，网页抓取侧覆盖选择器配置与同源去重，消息流侧覆盖订阅管理与窗口聚合，并与采集Agent完成统一对接。 在不少于3类外部源上完成小规模联调试运，整理三类适配方式的典型异常与失败模式，为下周前向链路串联与联调阶段明确入参格式与回退策略对接优先级。 |  |  |  |
| 月计划总体进展5 |  | 月任务达成进度：50 %，进度正常 |  |  |  |
| 存在问题及调整方案6 |  | 无 |  |  |  |

填表说明

1.根据《未来区块链与隐私计算高精尖创新中心研究任务管理办法》，周简报是高精尖中心跟进任务实施进度、保证计划目标达成、促进团队交流协作的重要过程管理工具;

2.周简报由任务负责人根据任务实际执行情况填写，于每周五晚21点前发送至邮箱：fengchunlai@buaa.edu.cn ，邮件标题请注明“任务负责人-任务名称”。

注1.本月研究计划：每月初更新，参照任务书“研究进度安排”填写本月主要任务、成果及其指标、预算执行进度；

注2.本月任务分解：每月初将月度任务拆解成周工作计划和预期成果；

注3.周计划达成度：指本周实际完成情况与本周工作计划的对比；

注4.本周取得成果：请任务组根据中心三大任务方向填写相关内容（区块链方向、隐私计算方向、可信智能方向）；

注5.月计划总体进展状态：与本月研究计划中所列指标对比，按实际情况体现月任务达成进度和预算执行率；

注6.存在问题及调整方案：可提出任务执行过程的问题和需求。如本周计划达成度及月任务达成度进度滞后，需提出解决或调整方案。