未来区块链与隐私计算高精尖创新中心

基础任务周简报

| 周报时段 |  | 2026年06月01日-2026年06月07日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 |  | 智能体驱动的区块链语义预言机技术研究 |  | 负责人 | 林怡静 |
| 本月研究计划1 |  | 本月任务： 1) 将ChatGLM、GPT、LLaMA、Google、Tencent五类LLM作为新的语义数据源Agent接入系统，统一提示与响应封装； 2) 设计零样本基线提示策略，建立同题多源响应采集与对齐流程； 3) 在五类LLM上开展基线一致性、事实性与延迟的横向画像； 4) 分析LLM源相对于传统API源在真值聚合中的差异化贡献与失败模式。 |  |  |  |
|  |  | 本月成果指标： 1) 5类LLM数据源全部接入并稳定运行； 2) 完成不少于5组多LLM基线画像实验； 3) 完成4期周报； 4) 完成1次LLM接入效果评审。 |  |  |  |
| 本月任务分解2 |  | 第1周 | 多LLM语义数据源接入与统一封装：将五类LLM作为语义数据源Agent接入系统，统一提示模板与响应封装格式，复用既有适配层对接规范； |  |  |
|  |  | 第2周 | 零样本基线提示策略与多源响应采集：设计零样本基线提示策略，建立同题多源响应采集与对齐流程，统一输出格式与字段口径； |  |  |
|  |  | 第3周 | 多LLM基线横向画像：在五类LLM上开展基线一致性、事实性与延迟的横向画像，完成多组基线画像实验； |  |  |
|  |  | 第4周 | LLM源差异化贡献与失败模式分析：分析LLM源相对于传统API源在真值聚合中的差异化贡献与典型失败模式，形成LLM接入效果评审结论； |  |  |
| 本周任务完成情况 |  |  |  | 周计划达成度3：100% |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 参加人员 | 投入时间（人/天） |
| 01 | 梳理ChatGLM、GPT、LLaMA、Google、Tencent五类LLM的接入方式与调用差异，明确统一语义数据源Agent的封装目标与接口边界。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 02 | 完成五类LLM的统一提示模板与响应封装设计，复用既有异构数据源适配层的对接规范，统一鉴权、超时与重试处理。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 03 | 完成五类LLM作为语义数据源Agent的接入实现，验证各模型在统一调用下的连通性与响应稳定性。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 04 | 基于本周接入结果整理各模型的响应特征与异常表现，明确下周零样本基线提示策略与多源响应采集的对接优先级。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 本周取得成果4 |  | 在智能体驱动的区块链语义预言机技术研究方面，本周完成如下内容： 基于上月已打通的语义解析与异构数据源接入前向链路，本周启动多LLM语义数据源接入阶段工作，梳理ChatGLM、GPT、LLaMA、Google、Tencent五类LLM的接入方式与调用差异，明确统一语义数据源Agent的封装目标与接口边界。 完成五类LLM的统一提示模板与响应封装设计，复用既有异构数据源适配层的对接规范，统一鉴权、超时与重试处理，完成五类LLM作为语义数据源Agent的接入实现并验证连通性与响应稳定性。 基于本周接入结果整理各模型的响应特征与异常表现，明确下周零样本基线提示策略与多源响应采集对齐的对接优先级，为多LLM基线画像做好输入准备。 |  |  |  |
| 月计划总体进展5 |  | 月任务达成进度：25 %，进度正常 |  |  |  |
| 存在问题及调整方案6 |  | 无 |  |  |  |

填表说明

1.根据《未来区块链与隐私计算高精尖创新中心研究任务管理办法》，周简报是高精尖中心跟进任务实施进度、保证计划目标达成、促进团队交流协作的重要过程管理工具;

2.周简报由任务负责人根据任务实际执行情况填写，于每周五晚21点前发送至邮箱：fengchunlai@buaa.edu.cn ，邮件标题请注明“任务负责人-任务名称”。

注1.本月研究计划：每月初更新，参照任务书“研究进度安排”填写本月主要任务、成果及其指标、预算执行进度；

注2.本月任务分解：每月初将月度任务拆解成周工作计划和预期成果；

注3.周计划达成度：指本周实际完成情况与本周工作计划的对比；

注4.本周取得成果：请任务组根据中心三大任务方向填写相关内容（区块链方向、隐私计算方向、可信智能方向）；

注5.月计划总体进展状态：与本月研究计划中所列指标对比，按实际情况体现月任务达成进度和预算执行率；

注6.存在问题及调整方案：可提出任务执行过程的问题和需求。如本周计划达成度及月任务达成度进度滞后，需提出解决或调整方案。