未来区块链与隐私计算高精尖创新中心

基础任务周简报

| 周报时段 |  | 2026年06月22日-2026年06月28日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 |  | 智能体驱动的区块链语义预言机技术研究 |  | 负责人 | 林怡静 |
| 本月研究计划1 |  | 本月任务： 1) 将ChatGLM、GPT、LLaMA、Google、Tencent五类LLM作为新的语义数据源Agent尝试接入系统，统一提示与响应封装； 2) 设计零样本基线提示策略，建立同题多源响应采集与对齐流程； 3) 在五类LLM上开展基线一致性、事实性与延迟的横向画像； 4) 分析LLM源相对于传统API源在真值聚合中的差异化贡献与失败模式。 |  |  |  |
|  |  | 本月成果指标： 1) 5类LLM数据源全部接入； 2) 完成不少于5组多LLM基线画像实验； 3) 完成4期周报； 4) 完成1次LLM接入效果评审。 |  |  |  |
| 本月任务分解2 |  | 第1周 | 多LLM语义数据源接入与统一封装：将五类LLM作为语义数据源Agent接入系统，统一提示模板与响应封装格式，复用既有适配层对接规范； |  |  |
|  |  | 第2周 | 零样本基线提示策略与多源响应采集：设计零样本基线提示策略，建立同题多源响应采集与对齐流程，统一输出格式与字段口径； |  |  |
|  |  | 第3周 | 多LLM基线横向画像：在五类LLM上开展基线一致性、事实性与延迟的横向画像，完成多组基线画像实验； |  |  |
|  |  | 第4周 | LLM源差异化贡献与失败模式分析：分析LLM源相对于传统API源在真值聚合中的差异化贡献与典型失败模式，形成LLM接入效果评审结论； |  |  |
| 本周任务完成情况 |  |  |  | 周计划达成度3：100% |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 参加人员 | 投入时间（人/天） |
| 01 | 基于前三周画像实验数据，建立LLM源与传统API源在真值聚合中的差异化贡献对比框架，明确对比维度与量化评估口径。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 02 | 开展LLM源相对于传统API源的差异化贡献分析，从语义覆盖、事实补全与响应多样性等角度量化LLM源在聚合结论中的增益。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 03 | 系统分析LLM源在真值聚合中的典型失败模式，梳理幻觉、矛盾响应与边界失效等异常类型的发生频次与触发条件。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 04 | 汇总差异化贡献与失败模式分析结果，形成五类LLM数据源接入效果评审结论，明确下阶段多源融合优化的优先方向。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 4 |
| 本周取得成果4 |  | 在智能体驱动的区块链语义预言机技术研究方面，本周完成如下内容： 基于前三周多LLM基线画像实验数据，建立LLM源与传统API源在真值聚合中的差异化贡献对比框架，从语义覆盖、事实补全与响应多样性等维度完成LLM源增益的定量分析； 系统梳理LLM源在真值聚合中的典型失败模式，针对幻觉、矛盾响应与边界失效等异常类型完成发生频次与触发条件的统计分析； 汇总差异化贡献与失败模式分析结果，形成五类LLM数据源接入效果评审的阶段性结论，明确下阶段多源融合优化的切入方向与优先级。 |  |  |  |
| 月计划总体进展5 |  | 月任务达成进度：100 %，进度正常 |  |  |  |
| 存在问题及调整方案6 |  | 无 |  |  |  |

填表说明

1.根据《未来区块链与隐私计算高精尖创新中心研究任务管理办法》，周简报是高精尖中心跟进任务实施进度、保证计划目标达成、促进团队交流协作的重要过程管理工具;

2.周简报由任务负责人根据任务实际执行情况填写，于每周五晚21点前发送至邮箱：fengchunlai@buaa.edu.cn ，邮件标题请注明“任务负责人-任务名称”。

注1.本月研究计划：每月初更新，参照任务书“研究进度安排”填写本月主要任务、成果及其指标、预算执行进度；

注2.本月任务分解：每月初将月度任务拆解成周工作计划和预期成果；

注3.周计划达成度：指本周实际完成情况与本周工作计划的对比；

注4.本周取得成果：请任务组根据中心三大任务方向填写相关内容（区块链方向、隐私计算方向、可信智能方向）；

注5.月计划总体进展状态：与本月研究计划中所列指标对比，按实际情况体现月任务达成进度和预算执行率；

注6.存在问题及调整方案：可提出任务执行过程的问题和需求。如本周计划达成度及月任务达成度进度滞后，需提出解决或调整方案。