未来区块链与隐私计算高精尖创新中心

基础任务周简报

| 周报时段 |  | 2026年03月02日-2026年03月08日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 |  | 智能体驱动的区块链语义预言机技术研究 |  | 负责人 | 林怡静 |
| 本月研究计划1 |  | 本月任务： 1) 系统调研Agent框架（AutoGen、LangGraph、MetaGPT等）技术路线； 2) 完成实验环境搭建与数据/任务集准备； 3) 跑通2-3个Agent框架核心示例并沉淀可复现脚本； 4) 开展小规模对比实验，输出阶段性分析结论与改进建议。 |  |  |  |
|  |  | 本月成果指标： 1) 完成不少于20篇文献与技术资料阅读，形成1份综述与对比表； 2) 完成AutoGen Agent+至少2个对照框架的代码跑通，累计不少于6组实验记录； 3) 形成4期周报、1份月度阶段总结（含问题清单与下月计划）； 4) 关键实验脚本可复现，核心流程可稳定运行。 |  |  |  |
| 本月任务分解2 |  | 第1周 | 文献调研与方案设计：检索并阅读AutoGen Agent相关论文/博客，梳理架构、记忆机制、工具调用链路； 输出：文献清单、技术对比矩阵、实验清单v1。 |  |  |
|  |  | 第2周 | 环境搭建与基线跑通：完成依赖安装、数据准备，优先跑通AutoGen Agent官方示例与最小任务链； 输出：可运行环境说明、基线日志、问题清单v1。 |  |  |
|  |  | 第3周 | 对照实验与参数探索：复现2个同类Agent框架，开展多组任务测试（成功率/耗时/稳定性）； 输出：实验记录表、参数建议、中期结论。 |  |  |
|  |  | 第4周 | 结果汇总与报告撰写：完成对比分析、风险与改进项总结，形成月度汇报材料； 输出：月度总结报告、下月迭代计划。 |  |  |
| 本周任务完成情况 |  |  |  | 周计划达成度3：100% |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 参加人员 | 投入时间（人/天） |
| 01 | 确定AutoGen Agent文献调研边界与检索式（关键词、时间范围、来源库），建立文献台账模板。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 2 |
| 02 | 检索并初筛AutoGen Agent相关论文、技术博客与官方文档，完成第一批候选文献收集。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 2 |
| 03 | 精读核心文献，梳理AutoGen多Agent协作架构与消息传递流程，沉淀结构化笔记。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 2 |
| 04 | 围绕“记忆机制”整理短期上下文、长期记忆与外部存储等实现方式及适用场景。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 2 |
| 05 | 围绕“工具调用链路”梳理函数调用、外部API接入、错误回退与重试机制。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 2 |
| 06 | 构建技术对比矩阵v1（AutoGen与2-3个同类框架在架构、记忆、工具调用上的差异）。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 2 |
| 07 | 整理文献清单v1（分类、摘要、关键结论、可复现价值），形成可追踪索引。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 2 |
| 08 | 形成实验清单v1（拟复现任务、输入输出、评价指标与风险点），完成周内评审。 |  |  | 林怡静、华博文、冯晗桐、张文旭 | 2 |
| 本周取得成果4 |  | 在智能体驱动的区块链语义预言机技术研究方面，本周完成如下内容： 1) 完成AutoGen Agent相关文献检索与精读，输出文献清单v1（含分类、摘要与关键结论）； 2) 完成技术对比矩阵v1，覆盖架构、记忆机制、工具调用链路等核心维度； 3) 完成实验清单v1，明确后续复现实验的任务项、评价指标与执行优先级。 |  |  |  |
| 月计划总体进展5 |  | 月任务达成进度：25 %，进度正常 |  |  |  |
| 存在问题及调整方案6 |  | 无 |  |  |  |

填表说明

1.根据《未来区块链与隐私计算高精尖创新中心研究任务管理办法》，周简报是高精尖中心跟进任务实施进度、保证计划目标达成、促进团队交流协作的重要过程管理工具;

2.周简报由任务负责人根据任务实际执行情况填写，于每周五晚21点前发送至邮箱：fengchunlai@buaa.edu.cn ，邮件标题请注明“任务负责人-任务名称”。

注1.本月研究计划：每月初更新，参照任务书“研究进度安排”填写本月主要任务、成果及其指标、预算执行进度；

注2.本月任务分解：每月初将月度任务拆解成周工作计划和预期成果；

注3.周计划达成度：指本周实际完成情况与本周工作计划的对比；

注4.本周取得成果：请任务组根据中心三大任务方向填写相关内容（区块链方向、隐私计算方向、可信智能方向）；

注5.月计划总体进展状态：与本月研究计划中所列指标对比，按实际情况体现月任务达成进度和预算执行率；

注6.存在问题及调整方案：可提出任务执行过程的问题和需求。如本周计划达成度及月任务达成度进度滞后，需提出解决或调整方案。