智能体驱动的区块链语义预言机技术研究

剩余十个月（2026.05–2027.02）研究计划

一、背景与既有进展回顾

本研究自 2026 年 3 月启动，前两个月已完成内容如下：

1) 2026 年 3 月：完成 Agent 框架（AutoGen、LangGraph、MetaGPT）的系统调研、环境搭建、官方示例与最小工具调用链跑通，输出三框架对照实验与综合对比分析。

2) 2026 年 4 月：完成区块链预言机场景下真值发现算法（SenFeed、DecentTruth、TruthDiscovery、SenteTruth 等）调研与选型；设计"多源数据采集→冲突检测→真值推断→置信度量化→链上写入"任务链路；基于 AutoGen 实现真值发现原型，集成加权投票与 CRH 两种算法；引入贝叶斯后验估计与置信区间方法完成不确定性量化模块。

剩余 10 个月（2026 年 5 月 — 2027 年 2 月）研究计划如下，所有月份均在上述既有基线上推进，不再重复调研、不再重复选型、不再重复实现加权投票与 CRH、不再重复进行不确定性量化方案设计。

说明：本计划所有月份的"本月成果指标"中，除周报外不再设置任何可追溯的对外输出文件。

二、月度研究计划

第三月（2026.05）：语义解析 Agent 与异构数据源接入

本月任务：

1) 设计并实现语义解析 Agent，将链上预言机请求（自然语言/结构化混合）转换为可执行的多源检索意图，前两月仅完成真值聚合，无语义层；

2) 设计统一的异构数据源适配层，覆盖 REST API、网页抓取、消息流三类外部接入方式；

3) 在既有真值发现原型前侧串联语义解析与采集层，打通"链上请求→意图解析→多源采集→进入既有真值聚合"前向链路；

4) 针对采集异常、限流、超时设计统一回退与去重策略并完成压力联调。

本月成果指标：

1) 语义解析 Agent 在不少于 30 条样例请求上意图正确率达到稳定可用水平；

2) 完成不少于 6 组前向链路联调实验，覆盖三类外部接入方式；

3) 完成 4 期周报；

4) 完成 1 次语义解析与采集层评审。

第四月（2026.06）：多 LLM 作为语义数据源的接入与基线

本月任务：

1) 将 ChatGLM、GPT、LLaMA、Google、Tencent 五类 LLM 作为新的语义数据源 Agent，尝试 接入系统，统一提示与响应封装，前两月仅用结构化数值/类目源；

2) 设计零样本基线提示策略，建立同题多源响应采集与对齐流程；

3) 在五类 LLM 上做基线一致性、事实性与延迟的横向画像；

4) 分析 LLM 源相对于传统 API 源在真值聚合中的差异化贡献与失败模式。

本月成果指标：

1) 5 类 LLM 数据源全部接入；

2) 完成不少于 5 组多 LLM 基线画像实验；

3) 完成 4 期周报；

4) 完成 1 次 LLM 接入效果评审。

第五月（2026.07）：面向混合数据的语义真值发现方法设计与实现

本月任务：

1) 设计双通道真值发现方法：数值通道以加权中位数与 IRLS 鲁棒统计替代加权平均以抵抗极端离群值；文本通道在 SBERT 语义相似度之外引入文本内嵌数值的高斯衰减评分，构成“语义+数值”双信号软投票，解决既有文本类方法对“语义相近但关键数字被篡改”不敏感的问题；

2) 设计基于 Beta-Bernoulli 共轭先验的跨批次源可信度学习机制，在批次间累积源历史表现，形成信任惯性并对低可信源门控，区别于既有面向真值结果的不确定性量化方案；

3) 在上月接入的五类 LLM 语义源与数值源上完成方法实现，与既有加权投票、CRH 基线完成对比联调；

4) 在数值与混合文本两类任务上验证方法随恶意源占比与批次演化的稳定性，作为下月对抗注入实验的方法基座。

本月成果指标：

1) 双通道方法在数值与混合文本两类任务上实现并联调通过；

2) 完成不少于 6 组恶意源占比与批次演化对比实验，覆盖数值与混合文本两类任务；

3) 完成 4 期周报；

4) 完成 1 次方法设计评审。

第六月（2026.08）：数值型对抗注入与源可靠度自校正

本月任务：

1) 设计数值型攻击注入方法学（偏移、放缩、噪声、极值替换），对源 Agent 注入可控扰动，前两月鲁棒性仅做了被动场景验证，未做主动注入；

2) 在数值型任务上系统量化既有真值聚合在不同攻击强度与不同恶意源占比下的退化曲线；

3) 在既有源可靠度先验之外引入基于历史偏差的在线自校正机制，不再重复贝叶斯量化方案设计；

4) 评估自校正机制对数值型攻击的缓解效果与稳态收敛速度。

本月成果指标：

1) 完成不少于 8 组数值型攻击实验，覆盖 4 类攻击与 3 档恶意源占比；

2) 自校正机制在主要攻击下相对原始基线实现可观测准确率回升；

3) 完成 4 期周报；

4) 完成 1 次鲁棒性中期评审。

第七月（2026.09）：动态合谋攻击与自适应防御

本月任务：

1) 设计动态攻击场景：攻击者随轮次切换策略、合谋切换目标、合谋内部协调投票；

2) 在文本类语义任务（基于多 LLM 源）上扩展对抗实验，与上月数值场景形成互补；

3) 设计基于滑动窗口与异常行为指纹的自适应防御层，与上月的偏差自校正解耦协同；

4) 系统比较静态防御、上月自校正、本月自适应防御三档在两类场景下的表现。

本月成果指标：

1) 完成不少于 10 组动态攻击实验，覆盖文本与数值两类场景；

2) 自适应防御在动态合谋下相对静态防御实现稳态准确率提升；

3) 完成 4 期周报；

4) 完成 1 次鲁棒性收口评审。

第八月（2026.10）：超越基线方法的横向对比与新方法增强

本月任务：

1) 在统一数据集上引入加权投票、CRH 之外的新方法（TruthFinder、SenteTruth 类、概率图模型类等）作为对照，前两月仅集成了加权投票与 CRH；

2) 在干净 / 静态攻击 / 动态攻击三档条件下做新方法与既有基线的横向对比；

3) 设计本研究的增强方法（融合语义对齐 + 源可靠度自校正 + 自适应防御）；

4) 形成方法适用边界结论，为后续链上集成阶段确定主用方法。

本月成果指标：

1) 至少 3 种新方法完成集成并参与对比；

2) 完成 5 方法 × 3 档条件共不少于 15 组对比实验；

3) 完成不少于 3 组增强方法探究；

4) 完成 4 期周报；

5) 完成 1 次方法横向对比评审。

第九月（2026.11）：大规模 Agent 编排与扩展性优化

本月任务：

1) 将系统从小规模原型扩展至 50 Agent × 300 任务量级，前两月原型仅做小规模验证；

2) 在规模化负载下定位通信、调度、聚合三层瓶颈；

3) 实施异步化、批处理与缓存类工程优化迭代；

4) 量化扩展规模对收敛轮次、端到端延迟、单轮资源占用的影响。

本月成果指标：

1) 跑通支撑 50 Agent × 300 任务量级运行；

2) 完成不少于 6 组扩展性对比实验，覆盖优化前后；

3) 关键瓶颈在团队内闭环；

4) 完成 4 期周报；

5) 完成 1 次扩展性专题评审。

第十月（2026.12）：链上集成与预言机合约对接（FISCO BCOS）

本月任务：

1) 设计预言机智能合约接口（请求注册、结果提交、可信度查询、争议处理），完成与 FISCO BCOS 的对接，前两月链路止于"链上写入"接口规范，未实际上链；

2) 打通"链上请求 → Agent 推断 → 真值与可信度回写 → 链上验证"完整闭环；

3) 量化端到端延迟、Gas 消耗、链上吞吐与失败率；

4) 在恶意提交者场景下评估链上仲裁与可信度阈值机制的实际效果。

本月成果指标：

1) FISCO BCOS 上完成端到端链路联调；

2) 完成不少于 6 组链上集成基准实验；

3) 完成 4 期周报；

4) 完成 1 次链上集成阶段评审。

第十一月（2027.01）：跨链适配与轻量可验证证明

本月任务：

1) 在 ChainMaker 上复现链上集成，与 FISCO BCOS 形成跨链对照；

2) 在统一负载下做跨链基准对比（延迟、吞吐、Gas/资源、稳定性）；

3) 引入轻量可验证证明机制（承诺、聚合签名或可选 zk-SNARK 类）以增强结果可验证性，并评估证明生成/验证开销与可扩展性；

4) 形成两条链在预言机场景下的适配差异结论。

本月成果指标：

- 完成ChainMaker 端到端链路联调；

2) 完成不少于 8 组跨链基准对比实验；

3) 完成不少于 4 组证明机制可扩展性实验；

4) 完成 4 期周报；

5) 完成 1 次跨链与证明机制评审。

第十二月（2027.02）：全链路联调、性能调优与全年成果收口

本月任务：

1) 将语义解析、多 LLM 数据源、增强型真值发现、自适应防御、扩展性优化、链上集成与可验证证明做一次完整端到端联调；

2) 在干净 / 静态攻击 / 动态攻击三档条件下完成系统级回归，确认全链路指标无退化；

3) 实施一轮全链路性能调优，压平延迟与开销长尾；

4) 完成全年研究内部总结与下一阶段研究方向研讨。

本月成果指标：

1) 三档对抗条件下端到端回归全部通过；

2) 完成不少于 5 组全链路调优前后对比实验；

3) 完成 4 期周报；

4) 完成 1 次全年研究收口答辩。

三、与前两月去重说明

1. 不再开展 Agent 框架（AutoGen/LangGraph/MetaGPT）的调研、对照与选型；

2. 不再开展真值发现算法的初次调研与选型；

3. 不再重新设计"多源数据采集→冲突检测→真值推断→置信度量化→链上写入"的总体架构；

4. 不再首次实现加权投票与 CRH，二者仅作为基线参与后续对比；

5. 不再首次设计贝叶斯/置信区间不确定性量化方案，本年度后续工作均在其上扩展；

6. 第八月的方法对比所引入的新方法，均为前两月未涉及的对照方法；

7. 第十月的链上集成为真正部署上链，区别于前两月的接口规范设计阶段。

四、关于"成果指标"的口径说明

本计划在所有月份的"本月成果指标"中，除每月 4 期周报外，不再列入任何可追溯的对外输出文件（例如不再列入文献清单、对比矩阵、对比分析报告、实验记录表、月度总结报告、架构设计文档、量化方案文档等）。研究产出以周报作为唯一对外可追溯过程性记录，其它工作均以"完成 N 组实验、完成 N 次评审、关键链路联调通过、关键瓶颈闭环"等过程化或阶段性指标体现。