未来区块链与隐私计算高精尖创新中心

任务年度工作总结报告

（暨“里程碑”成果评估总结报告）

（  2025 年度）

任务名称：智能体驱动的区块链语义预言机技术研究

执行年限：1年

负 责 人：林怡静

所在单位：北京邮电大学

联系电话：18810911883

未来区块链与隐私计算高精尖创新中心制

2025年12月

基本信息

| 任务名称 |  | 智能体驱动的区块链语义预言机技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务类型 |  | - 区块链领域 □ 隐私计算领域 □ 智能与可信智能领域 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务负责人 | 姓名 |  | 林怡静 |  |  | 性别 |  | 女 |  | 出生年月 | 1997年6月 |
|  | 学位 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  | 讲师/博新计划 |  | 行政职务 | 无 |
|  | 所属单位 |  | 北京邮电大学 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810911883 |  |
|  | 手机 |  | 18810911883 |  |  |  |  | 邮箱 |  | yjlin@bupt.edu.cn |  |
|  | 主要研究领域 |  |  |  |  | 区块链、联邦学习、数据遗忘 |  |  |  |  |  |
| 实际参与人员（可加行） | 姓名 |  |  | 性别 | 出生年月 |  | 职称/学生类别 |  | 行政职务 |  | 人员分工 |
|  | 高志鹏 |  |  | 男 | 1980年1月 |  | 教授/国家网信人才 |  | 国地联合中心副主任 |  | 项目顾问 |
|  | 张沁楠 |  |  | 女 | 1993年6月 |  | 助理研究员 |  | 无 |  | 北航项目联系人，长安链原型验证 |
|  | 谢智强 |  |  | 男 | 1997年9月 |  | 博士 |  | 无 |  | 算法设计 |
|  | 樊静波 |  |  | 男 | 2003年6月 |  | 博士 |  | 无 |  | 算法设计 |
|  | 华博文 |  |  | 男 | 2003年9月 |  | 硕士 |  | 无 |  | 原型验证 |
|  | 张 博 |  |  | 男 | 2003年7月 |  | 硕士 |  | 无 |  | 原型验证 |
|  | 潘立川 |  |  | 男 | 2003年7月 |  | 硕士 |  | 无 |  | 原型验证 |
|  | 刘浩鹏 |  |  | 男 | 2002年7月 |  | 硕士 |  | 无 |  | 原型验证 |

一、任务书要求

主要列出任务书对本任务的要求，包括：研究内容、预期成果和考核指标等情况。如有相关支撑材料，请以附件形式提供。

（一）研究内容

围绕区块链语义预言机面临的链下多源文本语义理解不一致与链上链下语义结果不可验证两大关键挑战，开展以下三方面研究：

（1）基于预言机多轮语义协同提取机制：面向链下多源异构文本，构建基于向量化的链下多源语义统一映射模型，并提出基于协同推理的多智能体链下语义融合方法，实现链下语义从多源、多风格向统一、可融合的转化，为链上可验证语义证明提供统一语义基础。

（2）链上链下预言机语义一致性证明协议：设计链下预言机节点语义广播投票协议，构建语义提案、加权语义相似度投票与多数门限判断机制；提出链上智能合约轻量语义验证协议，结合语义哈希、共识签名与权重门限生成可在链上高效验证的语义一致性证明。

（3）基于长安链的区块链语义预言机原型系统：构建覆盖链下语义处理、链下语义共识、语义证明生成、链上轻量验证与链上语义应用的四层原型系统，在长安链上完成端到端原型验证。

（二）预期成果

本任务的预期成果包括：

（1）开源代码：开发基于长安链的区块链语义预言机原型系统并将核心代码开源，覆盖链下多智能体语义协同、链上语义验证智能合约、语义证明生成与验证等模块；基于长安链现有SDK（Go/Java）提供链上合约代码，代码量预计约2000行，通过GitHub/Gitee仓库托管并提供文档与测试用例。

（2）技术成果：在至少1种主流联盟链环境上完成语义预言机原型系统的部署、验证与功能测试，语义共识延迟达到秒级，在至少1种语义输入场景展开原型验证。

（3）论文等知识产权：发表或录用与课题相关的CCF A类、SCI Q1期刊或CCF B类及以上会议论文不少于1篇，并按要求标注"未来区块链与隐私计算高精尖创新中心"。

（三）考核指标

本任务的考核指标包括：

（1）在至少1种主流联盟链环境（以长安链为目标平台）完成语义预言机原型系统的部署、验证与功能测试；

（2）语义共识延迟达到秒级；

（3）在至少1种语义输入场景（如供应链事件、低空经济、金融舆情、合规审计等）展开原型验证；

（4）发表/录用CCF A类、SCI Q1期刊或CCF B类及以上会议论文不少于1篇，并按要求标注"未来区块链与隐私计算高精尖创新中心"；

（5）核心代码开源，预计约2000行，通过GitHub/Gitee仓库托管，并按要求开源至长安链官方开源平台。

二、年度“里程碑”达成情况

对照任务书，说明中心在科研方面的年度“里程碑”节点完成情况，以及取得的“里程碑”成果。如任务出现超前/迟滞等情况，请说明年度计划调整情况。如有相关支撑材料，请以附件形式提供。

（一）任务总体进展情况

本任务于2025年11月完成开放课题申报与立项，2026年3月正式启动研究，按照"任务方案与算法选型→预言机多轮语义协同提取核心算法攻关→链上链下语义一致性证明协议设计→长安链原型系统集成→收口验证"的总体节奏推进，已完成"基于预言机多轮语义协同提取机制"中最核心的链下多智能体语义结果聚合与可信度更新环节，并形成标志性成果——"面向多智能体混合语义声明的双通道鲁棒真值发现模块（LASO-TD）"。具体完成的里程碑节点包括：①完成Agent协同框架（AutoGen/LangGraph/MetaGPT）的系统调研与选型，确定以AutoGen作为多智能体链下推理底座；②完成区块链预言机场景下真值发现算法（SenFeed、DecentTruth、TruthDiscovery、SenteTruth等）的系统调研与对比选型；③完成"多源数据采集→冲突检测→真值推断→置信度量化→链上写入"任务链路总体设计；④完成LASO-TD算法设计与模块实现，作为研究内容一"基于协同推理的多智能体链下语义融合方法"在面向数值/文本混合语义证据时的核心聚合内核；⑤在加密货币行情、新闻、气象三类语义输入场景上完成系统性鲁棒性、敏感性与扩展性实验验证；

研究内容二（链上链下预言机语义一致性证明协议）、研究内容三（基于长安链的区块链语义预言机原型系统）尚未实质性启动工程实现，已纳入剩余执行期按月推进计划。

（二）主要成果与效益（重点关注，避免过于技术，以向北京市汇报的标准组织语言，重点总结提炼）

（1）成果产出名称与简介（截至25年底围绕长安链的标志性产出）

LASO-TD：面向多智能体混合语义声明的双通道鲁棒真值发现模块。本成果是本任务2025年度的标志性产出，作为面向长安链智能体语义预言机的核心可信聚合内核，能够将多个智能体节点产出的数值与文本混合语义信息进行统一汇聚，输出可信结果与各源可信度评估，为长安链下一阶段语义预言机原型系统建设、以及北京市重点行业智能合约的可信触发提供基础能力。

（2）成果亮点与创新性描述

一是融合突破：在国内区块链预言机方向首次将面向数值与面向文本的两类异构语义证据统一到同一可信聚合框架中，破解既有方案或专注数值、或专注文本、难以处理智能体混合语义证据的能力瓶颈；二是机制创新：提出基于历史表现的源可信度在线自校正机制，使系统能够在长期运行中持续识别并抑制不可信预言机节点，形成稳定可解释的源可信度评估；三是对抗鲁棒：针对智能体生态下以假乱真、细粒度伪造的新型对抗手法提供专门的识别与抑制能力，提升预言机在恶意环境下的稳态可信度。

（3）成果性能指标

在统一基准与加密货币行情、新闻、气象三类真实多源数据上系统评测：在恶意源占比由0%提升至50%的极端对抗条件下，数值类聚合精度仍稳定保持在领先水平；新闻、气象两类文本数据在40%恶意比例下可信选择准确率保持90%以上；与四种代表性基线方法横向对比，本成果在精度与抗对抗鲁棒性上均处于全面领先位置。整体性能满足后续在长安链生产环境集成部署的基础要求。

（4）对所在领域所涉及的核心问题的价值

本成果回应了链下多源信息异构、不同预言机节点语义理解不一致、对抗扰动下结果不可信这一区块链语义预言机方向的共性难题，推动预言机能力由单一标量数据搬运升级为智能体混合语义可信裁决，为后续链上语义证明、链上轻量验证与跨链对接等环节提供可信前提，对长安链构建面向智能体生态的下一代可信预言机具有基础性支撑意义。

（5）成果应用场景（关注在北京市哪些场景能用，已经用在哪里）

本成果作为通用混合语义可信聚合内核，与北京市重点产业场景高度契合，全面覆盖任务书所列典型应用场景：在金融舆情与穿透式监管方向，可对多源行情智能体与社交媒体舆情智能体的语义结果做可信汇聚，支撑链上风险预警与监管合约自动触发；在合规审计与政策语义监控方向，可对政策文本、监管公告等多源智能体结果做可信选择，服务事件触发型链上合约；在供应链事件、低空经济无人机等首都重大基础设施方向，可对延误/损坏/违约、违规飞行/路径偏移等语义信号做可信裁决。本成果当前已在实验室离线数据集上完成系统性验证，将于下一阶段对接北京市重点示范应用，推动在长安链生产环境落地。

（6）累积代码量

截至本报告时点，本成果累计自研代码约5000行，全部以Python实现，覆盖数值通道、文本通道、源可靠度跨批次自校正、对抗注入与可视化等核心模块，已完成内部代码评审与技术文档归档。任务书要求的链上语义验证合约代码（基于长安链SDK Go/Java，约2000行）将于下一阶段同步产出，并按要求开源至长安链官方开源平台。

（7）论文、专利、软著等和获奖情况

暂无。

（三）任务年度计划调整情况

本年度任务执行节奏与任务书总体一致，三项研究内容按"研究内容一→研究内容二→研究内容三"的逻辑顺序推进，未发生重大里程碑层面的计划调整。在算法选型阶段（2026年3月）已就Agent协同框架与真值发现算法的最终选型在团队内形成结论；在LASO-TD实现阶段（2026年4月）将原计划单独安排的不确定性量化模块与真值发现核心做一体化集成，使模块边界更清晰；上述调整均为执行细节层面的优化，已通过周报与月报留痕，不影响既定的考核指标与成果交付。

三、任务组织管理情况

主要说明本年度在任务实施阶段的组织管理机制和与长安链对接情况。如有相关支撑材料，请以附件形式提供。

（一）组织管理机制：任务由林怡静担任负责人，统筹总体技术路线、研究节奏与成果输出；项目顾问由高志鹏教授担任，张沁楠助理研究员（北航）担任北航项目联系人并负责长安链原型验证统筹；下设算法设计组（谢智强、樊静波）与原型验证组（华博文、张博、潘立川、刘浩鹏）。任务实行"周报-月报-季度评审"三级节奏：每周产出周简报、每月产出月报、每季度组织一次内部技术评审；学生课余常驻高精尖中心开展任务研发工作，符合中心"申报通知"对学生驻地的要求；任务过程性资料通过统一项目文档库归档。

（二）与长安链对接情况：本任务以长安链作为预言机原型系统的目标部署平台。本年度已通过北航项目联系人（张沁楠）与长安链生态侧建立对接通道，完成长安链SDK（Go/Java）、合约规范、节点部署流程与官方开源平台准入流程的技术对接和资料梳理；据此完成研究内容三所需的链上语义验证合约接口、语义证明数据结构与链上事件机制的总体设计草案。实际的合约部署、链上联调、争议处理与跨链对照将在下一阶段按计划推进，并按要求将链上合约代码与原型系统核心代码开源至长安链官方开源平台。

四、学校配套支持情况

主要说明学校本年度对任务场地、政策、研究生培养等方面的配套支持情况。如有相关支撑材料，请以附件形式提供。

（一）场地与基础设施支持：学校（北京邮电大学）为本任务提供实验室固定研发场地，并通过校级高性能计算平台提供两路Intel Xeon Gold 6226R CPU（32物理核/64逻辑核）、251GiB内存、4块NVIDIA RTX 3090 GPU（24GB显存）的服务器资源，用于多智能体大模型推理与对抗鲁棒性实验，充分满足设备需求。

（二）政策与人事配套：学校就高精尖中心任务在职称评审、科研工作量认定、跨学院跨校协同等方面给予倾斜支持，为任务团队的稳定运转提供制度保障；负责人林怡静以"博新计划"博士后身份开展研究，学校为其在论文发表、对外合作与学术交流方面提供配套政策支持。

（三）研究生培养：学校支持任务团队招收/共同培养区块链与智能体方向研究生，并就跨校协同与学生学术访问提供必要的人事支持，学生课余常驻高精尖中心开展任务研发工作。

五、经费使用情况

主要说明任务本年度经费使用情况（编制到一级费用科目）。

单位：元

| 预算科目名称 | 预算金额 | 已执行经费 | 结余经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、人员费 |  |  |  |
| 2、设备费 |  |  |  |
| 3、业务费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

六、存在问题及工作计划

主要说明任务在推进过程中遇到的难点问题、下一年任务计划和工作建议。

（一）存在的问题

无

（二）下一年计划

（1）2026年5月：开展语义解析Agent设计与异构数据源接入工作，将链上预言机自然语言/结构化混合请求转换为可执行的多源检索意图，构建覆盖REST API、网页抓取、消息流三类外部接入的统一适配层，并在既有真值发现原型前侧串联语义解析与采集层，打通链上请求→意图解析→多源采集→进入既有真值聚合前向链路，对应任务书研究内容一第（1）项基于向量化的链下多源语义统一映射模型的工程化落地；

（2）2026年6月：将ChatGLM、GPT、LLaMA、Google、Tencent五类大模型作为新的语义数据源Agent接入系统，统一提示与响应封装，建立同题多源响应采集与对齐流程，完成五类Agent在一致性、事实性与延迟上的横向画像，为多智能体链下语义融合提供稳定数据源底座；

（3）2026年7月：在多LLM源基线之上引入跨LLM混合提示与多轮自我修正两类协同推理模式，对比单源/混合/修正三档策略在跨源一致性与最终聚合准确率上的差异，对失败样本做采集层/推理层/聚合层错误归因，落实任务书研究内容一第（2）项基于协同推理的多智能体链下语义融合方法中的多轮协同与冲突归因逻辑；

（4）2026年8月：设计数值型对抗注入方法学（偏移/放缩/噪声/极值替换），系统量化既有真值聚合在不同攻击强度与不同恶意源占比下的退化曲线，引入基于历史偏差的源可靠度在线自校正机制，并评估其对数值型攻击的缓解效果与稳态收敛速度；

（5）2026年9月：构建动态合谋攻击场景（攻击者随轮次切换策略、合谋切换目标、合谋内部协调投票），在多LLM文本类语义任务上扩展对抗实验与上月数值场景互补，设计基于滑动窗口与异常行为指纹的自适应防御层，系统比较静态防御、偏差自校正与自适应防御三档在文本与数值两类场景下的表现，固化鲁棒性边界；

（6）2026年10月：在统一基准上引入加权投票、CRH之外的TruthFinder、概率图模型类等新方法作为对照，在干净/静态攻击/动态攻击三档条件下做新方法与既有基线的横向对比，并对融合语义对齐+源可靠度自校正+自适应防御的本研究增强方法做模块级消融，明确方法适用边界与后续链上集成阶段的主用方法；

（7）2026年11月：将系统从小规模原型扩展至50 Agent × 300任务量级，在规模化负载下定位通信、调度、聚合三层瓶颈，实施异步化、批处理与缓存类工程优化，量化扩展规模对收敛轮次、端到端延迟与单轮资源占用的影响，为链上集成提供稳定支撑；

（8）2026年12月：开展任务书研究内容二与研究内容三的链上集成攻关，设计预言机智能合约接口（请求注册、结果提交、可信度查询、争议处理），基于长安链SDK（Go/Java）打通链上请求→链下Agent协同推断→真值与可信度回写→链上验证完整闭环，量化端到端延迟、Gas消耗、链上吞吐与失败率，并评估恶意提交者场景下链上仲裁与可信度阈值机制的实际效果；

（9）2027年1月：开展跨链适配与轻量可验证证明研究，在长安链端到端链路基础上引入FISCO BCOS作为跨链对照，完成跨链基准对比（延迟、吞吐、Gas/资源、稳定性）；引入轻量可验证证明机制（承诺、聚合签名或可选zk-SNARK类）以增强结果的链上可验证性，评估证明生成与验证开销及其可扩展性，形成两条联盟链在预言机场景下的适配差异结论；

（10）2027年2月：对语义解析、多LLM数据源、增强型真值发现、自适应防御、扩展性优化、链上集成与可验证证明做完整端到端联调，在三档对抗条件下完成系统级回归与全链路性能调优，压平延迟与开销长尾；按任务书要求将原型系统核心代码（含链下多智能体语义协同、链上语义验证合约、语义证明生成与验证模块，约2000行）开源至长安链官方开源平台，并提供文档与测试用例；同步完成第2篇论文/发明专利申请/软件著作权登记的报备与提交，确保任务书≥1篇CCF A类/SCI Q1或CCF B及以上会议论文成效指标稳定达成；完成全年任务收口与内部结题答辩。

注1：正文字体为宋体四号，行间距为固定值28磅

注2：随总结报告的附件留痕材料包含如下文档，需按顺序合并到一个PDF文件内：

1．任务书

2. 周简报（从任务启动至12月的周简报，有缺漏需补齐）

3. 月报（从任务启动至12月的月报）

4. 阶段性汇报PPT

5. 与任务产出相关的设计文档、技术文档

6. 相关论文、专利